

**АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ – НИЦИНСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

00.04.2017 № 00

с. Усть – Ницинское

ПРОЕКТ

***Об утверждении «Дорожной карты»***

***по внедрению в Усть-Ницинском сельском поселении целевой модели «Подключения к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения» на 2017 год***

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 г. № 147-р, а так же на основании Методических рекомендаций по внедрению в субъектах РФ целевых моделей и формированию критериев оценки достижения показателей, установленных в целевых моделях, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти РФ и органов местного самоуправления.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Дорожную карту»по внедрению в Усть-Ницинском сельском поселении целевой модели «Подключения к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения» на 2017 год (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее положение в «Информационном вестнике

Усть-Ницинского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Усть-Ницинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.усть-ницинское.рф.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Усть-Ницинского

сельского поселения К.Г. Судакова

.

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Усть-Ницинского сельского поселения от 00.04.2016 № 00

**«Дорожная карта»**

**по внедрению в Усть-Ницинском сельском поселении целевой модели «Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения**

**на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Фактор(этап)  реализации | Необходимые меры для  повышения  эффективности  прохождения этапов | | Дата  начала | | Дата  окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | | Целевое  Значение  показателя | | Текущее  значение | | Ответственный  за реализацию  «Дорожной карты» |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | **9** |
| **Раздел 1.Подготовка к заключению договора о подключению к системам теплоснабжения, договора о подключении (технологического присоединения) к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, договора о подключении (присоединении) к центральной системе горячего водоснабжения** | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Информационное обеспечение процесса подключения на этапе до заключения договора о подключении к системам теплоснабжения, договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения (договор о подключении) | | Реализация комплекса мероприятий, направленных на сокращение времени заявителей (юридических и физических лиц) на получение необходимой информации по подключению | 01.04.2017г | | 01.12.2017г | | | 1)определение единой теплоснабжающей организации( в сфере теплоснабжения) и гарантирующего поставщика ресурса( в сфере водоснабжения)  МУП «Жилкомсервис» | | да | | да | Администрация Усть-Ницинского сельского поселения, МУП «Жилкомсервис» |
| 01.04.2017г | | 01.12.2017г | | | 2)наличие на официальном сайте раздела «Подключение»(технологическое присоединение) к сетям инженерно-технологического обеспечения (теплоснабжения) исчерпывающий перечень документов необходимых к представлению для подготовки договора о подключении с примером заполнения  3) создание информационных | | да | | нет | Администрация Усть-Ницинского сельского поселения, МУП «Жилкомсервис»  МУП «Жилкомсервис» |
| стендов в местах приема заявлений о подключении, заключения договора о подключении, получении технических условий подключения, содержащих исчерпывающий перечень документов, необходимых к представлению, примеры заполнения. | |
| 01.04.2017г | | 01.12.2017г | | | 4) организация «горячей линии» по вопросам подключения( технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения(тепло, -водоснабжения) | | да | | нет | Администрация Усть-Ницинского сельского поселения, МУП «Жилкомсервис» |
| 1.2 | Автоматизация процесса подключения с обеспечением прозрачности расчета платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения(тепло-водоснабжения) | | Разработка и внедрение продукта позволяющего рассчитать примерную плату подключения к сетям (тепло- водоснабжения) | 01.04.2017г | | 01.12.2017г | | | наличие на официальном сайте МУП «Жилкомсервис» калькулятора позволяющего рассчитать примерную плату за подключение, исходя из определенной точки подключения и с учетом нагрузки заявителя. | | да | | нет | Администрация Усть-Ницинского сельского поселения, МУП «Жилкомсервис» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 2. Заключение договора о подключении** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2.1 | Удобство подачи заявки на заключение договора о подключении | | Реализация комплекса мероприятий на сокращение времени заявителей на получение необходимой информации по подключению | | | 01.04.2017г | 01.12.2017г | |  | | обеспечение возможности подачи заявки на заключение договора о подключении:  - в электронной форме, в том числе с использованием квалифицированной электронной подписи;  - почтовым отправителем;  -курьером; | | Да  да | Нет  да | | | МУП «Жилкомсервис» | |
| 2.2 | Информационное обеспечение этапа заключения договора о подключении | | Обеспечении открытости информации | | |  |  | |  | | отражение на сайте МУП «Жилкомсервис» этапов движения заявки с раскрытием информации о принимаемых мерах | |  |  | | | МУП «Жилкомсервис» | |
| **Раздел 3. Обеспечение выполнения мероприятий по подключению в срок не более 18 месяцев** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Оптимизация процедур | | Реализация комплекса мероприятий, направленных на оптимизацию процедур | 01.04.2017г | | | 01.12.2017г | |  | | 1)возможность размещения в соответствии с земельным законодательством РФ сетей инженерно-технического обеспечения(тепло-водоснабжения) на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков | да | |  | | Администрация Усть-Ницинского сельского поселения, |
| 01.04.2017г  01.04.2017г | | | 01.12.2017г  01.12.2017г | |  | | 2) административный регламент по предоставлению муниципальной услуги на получение разрешения по проведению земляных работ с определением срока предоставления «ордера на земляные работы»  3) наличие возможности у «Застройщика» самостоятельного строительства по техническим условиям | Да  да | | Да  нет | | Администрация Усть-Ницинского сельского поселения  МУП «Жилкомсервис |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 4. Подача тепловой энергии и теплоносителя** | | | | | | | | | |
| 4.1 | Ускоренная процедура выдачи акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя | Сокращение сроков выдачи акта о готовности | 01.04.201г | 01.12.2017г | Наличие возможности направления заявителю акта о готовности, подписанного электронной подписью | да | нет | МУП «Жилкомсервис | |
| 4.2 | Ускоренная процедура выдачи акта о подключении( техническом присоединении) объекта | Сокращение сроков выдачи акта о подключении | 01.04.201г | 01.12.2017г | Направление заявителю актов о подключении( технологическом присоединении) объектов, разграничении балансовой принадлежности, подписанных электронной подписью | да | нет | МУП «Жилкомсервис | |
| **Раздел 5. Обеспечивающие факторы** | | | | | | | | | |
| 5.1 | Утверждение схем тепло- водоснабжения и инвестиционных программ регулируемых организаций | Реализация мероприятий по утвержденным схемам | 01.04.201г | 01.12.2017г | Наличие утвержденных схем тепло- водоснабжения | да | нет | | Администрация Усть-Ницинского сельского поселения, |
| 5.2 | Совершенствования механизмов по предоставлению услуг в электронном виде | Реализация мероприятий, направленных на совершенствование онлайн- сервисов | 01.04.201г | 01.12.2017г | Создание ИТ-инфраструктуры для возможности подачи онлайн – заявки на подключение посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет»; | да | нет | | МУП «Жилкомсервис |
| 5.3 | Анализ выданных технических условий на подключение к сетям инженерно- технического обеспечения( тепло-водоснабжения) и заключенных договоров, в том числе в электронном виде | Мониторинг респондентов подключение которых произведено к системам теплоснабжения за 2016-2017годыформирование базы респондентов | 01.04.201г | 01.12.2017г | формирование базы респондентов | да | нет | | Администрация Усть-Ницинского сельского поселения |
| 5.4 | Организация межведомственного взаимодействия по внедрению целевой модели «Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения | Организация МУП «Жилкомсервис» осуществляющая подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (тепло- водоснабжения) | ежекварталь-но | ежекварталь-но | Создание в МУП «Жилкомсервис» осуществляющая подключение к сетям (тепло-водоснабжения) контрольных комиссий по подключению с участием администрации Усть-Ницинского сельского поселения | да | да | | Администрация Усть-Ницинского сельского поселения  МУП «Жилкомсервис |
| Разработка формы соглашений о сотрудничестве в сфере объектов капитального строительства к централизованным системам теплоснабжения с участием МУП «Жилкомсервис» | 01.04.201г | 01.12.2017г | Направление соглашений в администрацию Усть-Ницинского сельского поселения для заключения формы соглашения о сотрудничестве в сфере подключения. | да | нет | | Администрация Усть-Ницинского сельского поселения МУП «Жилкомсервис |
| Заключение соглашений о сотрудничестве сфере подключения ( технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам теплоснабжения | 01.04.201г | 01.12.2017г | Заключение соглашений о сотрудничестве сфере подключения (технологического присоединения) объектов к сетям теплоснабжения между Министерством энергетики и жилищно коммунального хозяйства Свердловской области и администрацией Усть-Ницинского сельского поселения, МУП «Жилкомсервис» осуществляющими деятельность на территории Усть-Ницинского сельского поселения в сфере теплоснабжения | да | нет | | Министерством энергетики и жилищно коммунального хозяйства Свердловской области и администрация Усть-Ницинского сельского поселения, МУП «Жилкомсервис» |
| 5.5 | Эффективность внедрения целевой модели «Подключение(технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения(теплоснабжения и водоснабжения) | Мониторинг заключенных соглашений о сотрудничестве в сфере подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам тепло- водоснабжения с участием МУП «Жилкомсервис» | 1 раз в полгода, до 15 числа последнего месяца отчетного периода | 1 раз в полгода, до 15 числа последнего месяца отчетного периода | Анализ выполнения заключенных соглашений о сотрудничестве в сфере подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения ( тепло-водоснабжения) с участием МУП «Жилкомсервис», соблюдение сроков подключения | да | нет | | Министерством энергетики и жилищно коммунального хозяйства Свердловской области , администрация Усть-Ницинского сельского поселения, МУП «Жилкомсервис» |