

**АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ – НИЦИНСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

16.01.2017 № 9

с. Усть – Ницинское

 *Об утверждении Плана мероприятий*

*по первичным мерам пожарной безопасности Усть-Ницинского*

*сельского поселения на 2014-2020 годы*

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Областным законом от 11.01.2005 № 384-ОЗ «О пожарной безопасности», Устава Усть-Ницинского сельского поселения, в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Усть-Ницинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить план мероприятий по первичным мерам пожарной безопасности Усть-Ницинского сельского поселения на 2014-2020 годы (прилагается).

 2. Постановление администрации Усть-Ницинского сельского поселения от 30.09.2014 г. № 302 О внесении изменений в постановление администрации Усть-Ницинского сельского поселения от 04.02.2014 г. № 41 «О подготовке к пожароопасному периоду 2014 года и защите населенных пунктов Усть-Ницинского сельского поселения» признать утратившим силу.

 3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Усть-Ницинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.усть-ницинское.рф.

 4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Усть-Ницинского

сельского поселения                                                           К.Г. Судакова

Приложение

УТВЕРЖДЕН

 постановлением

 Администрации Усть-Ницинского

 сельского поселения

 от 16.01.2018 г. № 9

 ***План мероприятий по первичным мерам пожарной безопасности***

***по Усть-Ницинскому сельскому поселению на 2014-2020 гг.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиемероприятий | Основание | Объем работ | Стоимостьработ ( тыс. руб.) | Ответственные,  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **д. Елкина,****д.Бурмакина, д.Калугина, д.Ермолина, д. Старина**Создать источники наружного противопожарного водоснабжения (приобретение ёмкости) и оборудование подъездов для установки пожарных автомобилей в любое время года, установки соответствующих указателей. | Протокол № 61,62,63,65 от 11.09.2013г ОНД Слободо-Туринского района |  **Создание одного источника противопожарного водоснабжения**1.Приобретение ёмкости2.Устройство искусственного пожарного водоёма (копка ямы под ёмкость 75 м3, с укладкой и закапыванием) 3. Оборудование подъезда (отвозка грунта, подвоз шлака, указателей)4. Приобретение соответствующих указателей5. Установка соответствующих указателейа) услуга сварщика  | 1шт = 50,0 тыс.руб.МТЗ-82 экскаватор16 час. \* 806,14 = 12898,24тыс. руб.МТЗ-82 с телегой16 час\* 691,80 = 11068,88 тыс. руб.2 шт.\*1080,0 = 2160,0 тыс. руб.2 час\* 220,0 = 440,0 руб.**Итого = 76567,12 \*5=382835,60тыс. руб.** | администрацияпоселения, ведущий специалист администрацииМУП «Жилкомсервис»МУП «Север», ведущий специалист администрацииадминистрацияпоселения .МУП «Север» |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | **п. Рассвет, д. Мельникова**Создание источника наружного противопожарного водоснабжения (копанец) и оборудование подъездов для установки пожарных машин в любое время года, и установки соответствующими указателями. | Протокол № 74,75 от 11.09.2013г. ОНД Слободо-Туринского района | **Создание одного источника противопожарного водоснабжения**:1.Выкопать копанец под пожарный водоём (планировка и разравнивание грунта). 2.Оборудование подъезда (отвоз грунта, подвоз шлака и оградительного бордюра)3. Приобретение соответствующих указателей.4. Установка указателейа) услуга сварщика | МТЗ-82 экскаватор16 час\* 806,14 = 12898,24 тыс.руб. МТЗ-82 с телегой16 час.\* 691,80 = 11068,88 тыс. руб.2 шт.\* 1080,0 = 2160,0 тыс. руб.2 час \* 220.0 = 440.0 руб.**Итого = 26567,12 \*2=53134,24тыс. руб.** |  МУП «Жилкомсервис», ведущий специалист администрацииМУП «Север»ведущий специалист администрацииадминистрацияпоселенияМУП «Север», ведущий специалист администрации. |
| 3. | **с.Краснослободское (**пруд**)****с.Липчинское (** река Тура**)****с. Усть-Ницинское (**Шанаурина д.48**)****д. Замотаева (**пруд**)****д. Черемнова (**озеро)**д. Лукина (**озеро**)**создание пирса у естественных водоисточников для установки пожарной машины и забора воды в любое время года. | Протокол №71,72,73,7879 от 11.09.2013г.ОНДСлободо-Туринскогорайона | **Создание одного пирса**1. Погрузка, подвозка . разравнивание грунта , шлака, и подвозка оградительного бордюра,  | МТЗ-82 с телегой8 час\* 691,80 = 5534,40 тыс. руб.МТЗ-82 с ковшом8 час \* 790.15 = 6321.20 тыс. руб.**Итого = 11855,60\* 6 =71133,60** | МУП «Север», ведущие специалисты администрации |
| 4. | **с.Краснослободское (** у котельной, д. Культуры)**с. Липчинское** (в проулке с ул. Маркова)**д. Черемнова, д. Лукина**установка указателей источников наружного противопожарного водоснабжения. | Протокол № 76,71,78.79от 11.09.2013гОНДСлободо-Туринскогорайона | **Установка указателей**1.Преобретение указателей2. Установка указателейа) услуга сварщикаб) подвозка, вдавливание трубостоек с указателями. | 7шт \* 1080,0 = 7560,0тыс.руб.8 час\* 220,0 = 1760,0 тыс. руб.МТЗ-82 с ковшом, телегой12час\* 790,15 = 9481,18 тыс. руб.**Итого =18801,18 тыс. руб.** | администрацияпоселения в 1 кв. 2014гМУП « Север», ведущие специалисты администрации. |
| 5.  | **Д. Жирякова, д. Черемнова, д. Лукина, д. Голышева, д. Елкина, д. Калугина, д. Бурмакина, д. Старина, д. Ермолина д. Замотаева, д. Зуева, д. Голякова, д Ивановка, д.Мельникова, п. Рассвет.** Оснащение звуковой сигнализацией**.** | Протокол № 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,73,7477, 78,79От 11.09.2013гОНДСлободо-Туринскогорайона | **Приобретение звуковой сигнализации**1. Ручная сирена СО-12 | 1 шт. \* 14500,0 =14500.0тыс. руб. Требуется:15шт \* 14500.0 = **217500.0 тыс. руб.** | администрацияпоселения |
|  | **Выполнение мероприятий по годам** | 2014г.(тыс. руб.) | 2015г(тыс. руб.) | 2016г.(тыс.руб.) | 2017г.(тыс. руб.) | 2018г.(тыс. руб.) | 2019г(тыс.руб.). | 2020г.тыс. руб.) |
| 1. | **Создание источников противопожарного водоснабжения (ёмкости)**д. Ёлкинад. Бурмакинад. Калугинад. Ермолинад. Старина | 76567,12 | 76567,12 | - | - | 76567,12 |  | 76567.12 |
| 76567,12 |  |
| 2. | **Создание источников противопожарного водоснабжения (копанец)**п. Рассветд. Мельникова | 26567,12 | 26567,12 |  |  |  |  |  |
| 3. | **Создание пирсов**с.Краснослободское (пруд)с.Липчинское (река Тура)д. Черемновад. Лукинас.Усть-Ницинское (Шанаурина 48)д.Замотаева (пруд) | 11855,60 | 11855,60 | 11855,60 | 11855,60 | 11855,60 | 11855,60 |  |
| 4. | **Установка указателей противопожарного водоёма****с. Краснослободское (у котельной, д. культуры)****с. Липчинское (в проулке с ул. Маркова)** **д. Черемнова****д. Лукина** | 5371,762685,885371,765371,76 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | **Оснащение звуковой сигнализацией****п. Рассвет****д. Черемнова****д. Бурмакина****д. Голякова****д. Лукина****д. Ивановка****д. Ермолина****д. Замотаева****д. Голышева****д. Зуева****д. Калугина****д. Ёлкина****д. Мельникова****д. Старина****д. Жирякова** |  |  |  |  |  | 14500,0014500,0014500,0014500,0014500,0014500,0014500,00 | 14500,0014500,0014500,0014500,0014500.0014500.0014500.0014500.00 |
|  | **Итого (тыс. руб.)** | 133791,10 | 117989,84 | 80765,60 | 80765,60 | 124989,84 | 106512,12 | 123567,12 |

 Требуется приобрести:

 1.Противопожарных указателей 16 шт. на сумму = 17280,00 тыс. руб.

 2.Ёмкости 5 шт. на сумму = 250000,00 тыс.

 3. Звуковая сигнализация 15 шт. на сумму = 217500,00 тыс. руб. **Итого =484780.00 тыс. руб.**