ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ УСТЬ-НИЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023-2028 ГОДЫ»

Достижение целевых показателей муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Усть-Ницинского сельского поселения»

за 2023 год

(отчетный период)

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Усть-Ницинского сельского поселения» |
| 1.1. | Цель 1 «Обеспечение безопасности населения и территории от чрезвычайных ситуаций, снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Задача 1 «Осуществление мероприятий в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Целевой показатель «Численность зарегистрированных случаев чрезвычайных ситуаций относительно базового 2021 года» | процентов | 0 | 0 | 100 |  |
| 1.2. | Цель 2. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача 1. «Осуществление мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Целевой показатель «Численность пожаров, загораний относительно базового 2021года» (21) | процентов | 85 | 155 | 182,35 | пожаров, загораний (28),большой рост пожаров в весенний период |
| 1.3. | Цель 3 «Участие населения в поддержании общественного порядка на территории сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Задача 2 «Создание условий для деятельности добровольных формирований по охране общественного порядка» |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | целевой показатель «Количество членов добровольной народной дружины» | человек | 17 | 17 | 100 |  |
| 1.4. | Цель 4 «Обеспечение полномочий в области водохозяйственных мероприятий» |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Задача 3 «Организация осуществления отдельных полномочий в области водных отношений» |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1 | целевой показатель «Подготовка напорных гидротехнических сооружений» | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.5. | Цель 5 «Обеспечение первичного воинского учета граждан» |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Задача 4 «Осуществление мероприятий по обеспечению первичного воинского учета» |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1 | Целевой показатель «Охват граждан, подлежащих первичному воинскому учету» | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | подпрограмма 2 «Развитие транспорта и дорожного хозяйства на территории Усть-Ницинского сельского поселения» |
| 2.1. | Цель 1. «Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения» |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Задача 1. «Обеспечение сохранности автомобильных дорог, мостов, дорожных сооружений и поддержание их состояния в любое время года в населенных пунктах сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Целевой показатель «Протяженность автомобильных дорог местного значения» | километров | 61,7 | 61,2 | 99,19 | было выведено 0,46 км из муниципальной собственности дорог, так как данный участок не относится к муниципальной дороге |
| 2.1.1.2 | Целевой показатель «Доля содержания автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах» | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.1.1.3. | Целевой показатель «Количество отремонтированных мостовых сооружений» | единиц | - | - | - |  |
| 2.1.2. | Задача 2. «Проведение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дорог общего пользования с твердым покрытием» |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1. | Целевой показатель «Ямочный ремонт автомобильных дорог с твердым покрытием» | километров | 3 | 3,6 | 120 |  |
| 2.1.2.2. | Целевой показатель «Ремонт дорог общего пользования с твердым покрытием» | километров | 0,3 | 0,3 | 100 |  |
| 2.1.3 | Задача 3 «Разработка проектной документации на ремонт дорог» |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1. | Целевой показатель «Количество разработанных смет» | единиц | 1 | 2 | 200 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие земельных и имущественных отношений Усть-Ницинского сельского поселения» |
| 3.1. | Цель 1. «Создание условий устойчивого, экономического развития Усть - Ницинского сельского поселения, эффективного использования земли, для удовлетворения потребностей общества и граждан муниципального образования» |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Задача 1. «Проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов и территориальных зон Усть-Ницинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1. | Целевой показатель «Внесение в ЕГРН сведений и изменений о границах населенных пунктов» | единиц | 5 | 5 | 100 |  |
| 3.1.1.2. | Целевой показатель «Внесение в ЕГРН сведений и изменений о границах территориальных зон» | единиц | 11 | 11 | 100 |  |
| 3.1.1.3. | Целевой показатель «Выявление на территории поселения безхозяйного недвижимого имущества с целью последующего признания права муниципальной собственности» | единиц | 2 | 2 | 100 |  |
| 3.1.2. | Задача 2. «Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения» |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1. | Площадь земельных участков из земель с/х назначения | гектар | 100 | 108 | 108 | проведены кадастровые работы по 1 земельному участку |
| 3.1.3. | Задача 3. «Проведение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости» |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.1. | Целевой показатель «Оформление документов на объекты недвижимости, для регистрации права муниципальной собственности» | штук | 1 | 1 | 100 |  |
| 3.1.3.2. | Целевой показатель «Регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости» | штук | 1 | 1 | 100 |  |
| 3.1.4. | Задача 4. «Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков» |  |  |  |  |  |
| 3.1.4.1. | Целевой показатель «Площадь земельных участков для оформления документов мест захоронения | гектар | 2 | 2 | 100 |  |
| 3.1.4.2. | Целевой показатель «Количество (оформление) земельных участков под автомобильными дорогами | штук | 7 | 7 | 100 |  |
| 4. | Подпрограмма 4 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Усть-Ницинском сельском поселении» |
| 4.1. | Цель 1. «Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, способствующих устойчивому росту уровня социально-экономического развития муниципального образования и благосостояния населения в Усть-Ницинском сельском поселении, в том числе в сфере АПК» |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Задача 1 «Содействие устойчивому развитию субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1. | Целевой показатель «Доля субъектов малого и среднего предпринимательства от количества занятых в экономике» | процентов | 31 | 32,6 | 105,16 |  |
| 4.1.1.2. | Целевой показатель «Число субъектов малого и среднего предпринимательства» | единиц | 53 | 73 | 137,74 |  |
| 4.2. | Задача 2 «Содействие в развитии малых форм хозяйствования в сфере агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Целевой показатель «Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере АПК от количества занятых в экономике» | процентов | 8,1 | 7,0 | 86,42 |  |
| 5. | Подпрограмма 5 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Усть-Ницинском сельском поселении» |
| 5.1. | Цель 1.«Повышение комфортности и безопасности проживания и жизнедеятельности населения» |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Задача 1 «Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан» |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.1. | Целевой показатель «Доля общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в надлежащем состоянии» | процентов | 85 | 85 | 100 |  |
| 5.1.1.2. | Целевой показатель «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах» | кв. м. | 45 | 45 | 100 |  |
| 5.1.2. | Задача 2 «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма и переселение» |  |  |  |  |  |
| 5.1.2.1. | Количество семей, улучивших условия проживания | количество семей | 1 | 1 | 100 |  |
| 5.2. | Цель 2 «Организация в границах поселения электро-, тепло-,газо- и водоснабжения населения, снабжение населения топливом» |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Задача 1. «Осуществление мероприятий по реконструкции и модернизации муниципальных объектов коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.1. | Целевой показатель «Количество систем коммунальной инфраструктуры» | единиц | 3 | 3 | 100 |  |
| 5.2.1.2. | Целевой показатель «Ремонт водопроводных сетей» | километров | 0,2 | 0,2 | 100 |  |
| 5.2.1.3. | Целевой показатель «Ремонт тепловых сетей» | километров | 0,2 | 0,22 | 110 |  |
| 5.3. | Цель 3. «Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий на территории Усть-Ницинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Задача 1.«Снижение удельных показателей топливно-энергетических ресурсов» |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.1. | Целевой показатель «Снижение потерь энергоресурсов при производстве и потреблении» | процентов | 3 | 2,6 | 86,67 |  |
| 5.3.1.2. | Целевой показатель «Количество установленных энергосберегающих светильников» | штук | 60 | 60 | 100 |  |
| 5.4. | Цель 4 «Создание условий для решения проблемы обеспечения населения водой стандартного качества» |  |  |  |  |  |
| 5.4.1. | Задача 1. «Обеспечение население водой стандартного качества» |  |  |  |  |  |
| 5.4.1.1. | Целевой показатель «Строительство новых нецентрализованных источников (колодцы)» | штук | 4 | 0 | 100 |  |
| 5.4.1.2. | Целевой показатель «Обустройство нецентрализованных источников (колодцы)» | штук | 4 | 0 | 100 |  |
| 5.5. | Цель 5. «Создание условий для комфортной среды проживания и жизнедеятельности населения» |  |  |  |  |  |
| 5.5.1. | Задача 1. « Благоустройство и улучшение внешнего облика территорий населенных пунктов» |  |  |  |  |  |
| 5.5.1.1. | Целевой показатель «Благоустройство населенных пунктов сельского поселения» | количество нас. пунктов | 19 | 19 | 100 |  |
| 5.5.1.2. | Целевой показатель «Содержание мест захоронения» | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 5.5.1.3. | Целевой показатель «Содержание и ремонт фонарей уличного освещения» | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 5.5.1.4. | Целевой показатель «Противоклещевая обработка парков» | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 5.5.2. | Задача 2. «Привлечение жителей к участию в конкурсах благоустройства территорий» |  |  |  |  |  |
| 5.5.2.1. | Целевой показатель «Количество проведенных конкурсов по благоустройству территорий» | единиц | - | - | - |  |
| 6.6. | Цель 6 «Создание условий для развития коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |
| 6.6.1. | Задача 1. «Подготовка инвестиционных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры муниципального значения» |  |  |  |  |  |
| 6.6.1.1. | Целевой показатель «Количество систем коммунальной инфраструктуры, имеющих условия для реализации инв. проектов сферы ЖКХ» | единиц | - | - | - |  |
| 7.7. | Цель 7. «Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения» |  |  |  |  |  |
| 7.7.1. | Задача 1. «Создание благоприятных условий для жизни населения» |  |  |  |  |  |
| 7.7.1.1. | Количество мероприятий по охране окружающей среды, очистке территории и поддержания чистоты и благоустройства в весенний и осенний периоды | штук | 2 | 2 | 100 |  |
| 7.7.1.2. | количество ликвидированных несанкционированных свалок | штук | 3 | 6 | 200 |  |
| 6. | Подпрограмма 6 «Развитие культуры Усть-Ницинского сельского поселения» |
| 6.1. | Цель 1. «Повышение доступности и качества оказываемых услуг населению в сфере культуры» |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Задача 1. «Расширение участия населения в культурной жизни, обеспечение условий для творческой реализации граждан» |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.1. | Целевой показатель «Посещаемость населением мероприятий проводимых культурно-досуговым учреждением» | тысяч человек | 50,1 | 65,7 | 131,14 |  |
| 6.1.1.2. | Целевой показатель «Количество организованных и проведенных мероприятий» | единиц | 1968 | 2623 | 133,28 |  |
| 6.2. | Цель 2. «Повышение доступности и качества услуг, оказываемых библиотекой населению» |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Задача 1. «Пропаганда культурно-исторического воспитания» |  |  |  |  |  |
| 6.2.1.1. | Целевой показатель «Посещаемость библиотеки» | тысяч человек | 17,4 | 29,5 | 169,54 | \ |
| 6.2.1.2. | Целевой показатель «Количество культурно-просветительных мероприятий» | единиц | 710 | 772 | 108,73 |  |
| 7. | Подпрограмма 7 «Социальная политика в Усть-Ницинском сельском поселении» |
| 7.1. | Цель1. «Создание условий для повышения благосостояния и уровня жизни граждан пожилого возраста» |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Задача 1. «Проведение культурно-массовых мероприятий для отдельных категорий граждан поселения» |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.1. | Целевой показатель «Охват целевой аудитории проводимыми мероприятиями» | человек | 540 | 630 | 116,67 |  |
| 7.1.1.2. | Целевой показатель «Количество проведенных мероприятий для отдельной категории граждан» | единиц | 18 | 18 | 100 |  |
| 8. | Подпрограмма 8 «Развитие физической культуры и спорта на территории Усть-Ницинского сельского поселении» |
| 8.1. | Цель 1. «Создание условий, обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. | Задача 1 «Организация и проведение в соответствии с календарным планом спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий разного уровня» |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.1. | Целевой показатель «Количество проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий» | единиц | 136 | 180 | 132,35 |  |
| 8.1.1.2 | Целевой показатель «Доля населения, занимающегося физической культурой и спортом» | проценты от общей численности населения | 22 | 21 | 95,45 |  |
| 8.2. | Цель 2. «Создание условий для самореализации молодежи, вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и общественную жизнь» |  |  |  |  |  |
| 8.2.1. | Задача 1.«Выявление талантливой молодежи, содействие в организации мероприятий по работе с детьми и молодежью» |  |  |  |  |  |
| 8.2.1.1. | Целевой показатель «Количество проведенных мероприятий с детьми и молодежью» | единиц | 452 | 619 | 136,95 |  |
| 9. | Подпрограмма 9 «Общегосударственные вопросы Усть-Ницинского сельского поселения» |
| 9.1. | Цель 1. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |
| 9.1.1. | Задача 1. «Создание условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления Усть-Ницинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 9.1.1.1. | Целевой показатель «Обеспечение деятельности администрации Усть-Ницинского сельского поселения» | количествоучреждений | 1 | 1 | 100 |  |
| 9.1.2. | Задача 2. «Развитие муниципальной службы на территории Усть-Ницинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 9.1.2.1. | Целевой показатель « Укомплектованность должностей муниципальными служащими» | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 9.1.2.2. | Целевой показатель « Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию» | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 9.1.2.3. | Целевой показатель «Доля муниципальных служащих прошедших повышение квалификации» | процентов | 36 | 54,55 | 151,53 |  |
| 9.2. | Цель 2. «Всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела об административном правонарушении, разрешение его в соответствии законодательством, обеспечение вынесенного постановления, выявление причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений» |  |  |  |  |  |
| 9.2.1. | Задача 1. «Охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, окружающей среды, установленного порядка местного самоуправления и общественной нравственности от административных правонарушений, а также предупреждение административных нарушений» |  |  |  |  |  |
| 9.2.1.1. | Целевой показатель «Составление предписаний об административных правонарушениях» | единиц | 10 | 10 | 100 |  |
| 9.3. | Цель 3 «Опубликование достоверной и объективной информации, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |
| 9.3.1. | Задача1. «Своевременное информирование населения о принятых органами местного самоуправления нормативно-правовых актов и решениях вопросов органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |
| 9.3.1.1. | Целевой показатель «Объем опубликованного материала в средствах массовой информации» | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 9.4. | Цель 4 «Организация межмуниципального сотрудничества» |  |  |  |  |  |
| 9.4.1. | Задача 1. «Организация взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования в органах государственной власти» |  |  |  |  |  |
| 9.4.1.1. | Целевой показатель «Участие в ассоциации (оплата членских взносов)» | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 9.5. | Цель 5. «Обеспечение хранения, комплектования и использования архивных документов в интересах общества, государства, граждан» |  |  |  |  |  |
| 9.5.1. | Задача 1. «Создание и совершенствование необходимых условий для обеспечения сохранности, учета и использования документов, находящихся на муниципальном хранении» |  |  |  |  |  |
| 9.5.1.1. | Целевой показатель «Сдача документов в архив» | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 9.6. | Цель 5 «Совершенствование системы муниципального управления в Усть-Ницинском сельском поселении» |  |  |  |  |  |
| 9.6.1. | Задача 1. «Обеспечение защиты социальных прав гражданам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы Усть-Ницинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 9.6.1.1. | Целевой показатель «Количество человек получающих пенсию за выслугу лет муниципальных служащих» | человек | 4 | 4 | 100 |  |

| Выполнение мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Усть-Ницинского сельского поселения» за 2023 год |
| --- |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | Причины отклонения от планового значения |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 83 524,4 | 76 954,8 | 92,13 |  |
| 2 | федеральный бюджет | 336,4 | 336,4 | 100,00 |  |
| 3 | областной бюджет | 6 854,9 | 6 854,9 | 100,00 |  |
| 4 | местный бюджет | 76 333,1 | 69 763,5 | 91,39 |  |
| 5 | Капитальные вложения | 1 016,0 | 1 015,6 | 99,96 |  |
| 6 | местный бюджет | 1 016,0 | 1 015,6 | 99,96 |  |
| 7 | Прочие нужды | 82 508,4 | 75 939,2 | 92,04 |  |
| 8 | федеральный бюджет | 336,4 | 336,4 | 100,00 |  |
| 9 | областной бюджет | 6 854,9 | 6 854,9 | 100,00 |  |
| 10 | местный бюджет | 75 317,1 | 68 747,9 | 91,28 |  |
| 11 | Подпрограмма 1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Усть-Ницинского сельского поселения | 3 645,7 | 3 645,6 | 100,00 |  |
| 12 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-НИЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 3 645,7 | 3 645,6 | 100,00 |  |
| 13 | федеральный бюджет | 336,4 | 336,4 | 100,00 |  |
| 14 | местный бюджет | 3 309,3 | 3 309,2 | 100,00 |  |
| 15 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 3 645,7 | 3 645,6 | 100,00 |  |
| 16 | федеральный бюджет | 336,4 | 336,4 | 100,00 |  |
| 17 | местный бюджет | 3 309,3 | 3 309,2 | 100,00 |  |
| 18 | Мероприятие 1.1. Мероприятия в области обеспечения пожарной безопасности | 2 986,4 | 2 986,3 | 100,00 |  |
| 19 | местный бюджет | 2 986,4 | 2 986,3 | 100,00 |  |
| 20 | Мероприятие 1.2. Мероприятия по созданию условий для деятельности добровольных формирований по охране общественного порядка | 30,0 | 30,0 | 100,00 |  |
| 21 | местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 100,00 |  |
| 22 | Мероприятие 1.3. Мероприятия на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 292,9 | 292,9 | 100,00 |  |
| 23 | местный бюджет | 292,9 | 292,9 | 100,00 |  |
| 24 | Мероприятие 1.4. Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 336,4 | 336,4 | 100,00 |  |
| 25 | федеральный бюджет | 336,4 | 336,4 | 100,00 |  |
| 26 | Подпрограмма 2. Развитие транспорта и дорожного хозяйства на территории Усть-Ницинского сельского поселения | 16 903,5 | 11 482,9 | 67,93 |  |
| 27 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-НИЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 16 903,5 | 11 482,9 | 67,93 |  |
| 28 | местный бюджет | 16 903,5 | 11 482,9 | 67,93 |  |
| 29 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 16 903,5 | 11 482,9 | 67,93 |  |
| 30 | местный бюджет | 16 903,5 | 11 482,9 | 67,93 |  |
| 31 | Мероприятие 2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений регионального значения в населенных пунктах поселения | 9 082,0 | 8 405,1 | 92,55 |  |
| 32 | местный бюджет | 9 082,0 | 8 405,1 | 92,55 |  |
| 33 | Мероприятие 2.2. Текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них в населенных пунктах поселения | 3 042,0 | 2 798,3 | 91,99 |  |
| 34 | местный бюджет | 3 042,0 | 2 798,3 | 91,99 |  |
| 35 | Мероприятие 2.3. Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта (содержание паромной переправы) | 72,6 | 72,6 | 100,00 |  |
| 36 | местный бюджет | 72,6 | 72,6 | 100,00 |  |
| 37 | Мероприятие 2.4. Осуществление мероприятий по оформлению права собственности автомобильных дорог | 206,9 | 206,9 | 100,00 |  |
| 38 | местный бюджет | 206,9 | 206,9 | 100,00 |  |
| 39 | Мероприятие 2.5. Обустройство транспортной инфраструктурой земельных участков представленных в собственность для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющих трех и более детей | 4 500,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| 40 | местный бюджет | 4 500,0 | 0,0 | 0,00 | не заключен контракт, средства отвлечены на исполнение муниципальной гарантии |
| 41 | Подпрограмма 3. Развитие земельных и имущественных отношений Усть-Ницинского сельского поселения | 166,8 | 166,8 | 100,00 |  |
| 42 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ РАЗВИТИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ УСТЬ-НИЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 166,8 | 166,8 | 100,00 |  |
| 43 | областной бюджет | 55,7 | 55,7 | 100,00 |  |
| 44 | местный бюджет | 111,1 | 111,1 | 100,00 |  |
| 45 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 166,8 | 166,8 | 100,00 |  |
| 46 | областной бюджет | 55,7 | 55,7 | 100,00 |  |
| 47 | местный бюджет | 111,1 | 111,1 | 100,00 |  |
| 48 | Мероприятие 3.1. Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 90,8 | 90,8 | 100,00 |  |
| 49 | местный бюджет | 90,8 | 90,8 | 100,00 |  |
| 50 | Мероприятие 3.2. Выполнение кадастровых работ и оформление документов на объекты недвижимого имущества | 20,2 | 20,2 | 100,00 |  |
| 51 | местный бюджет | 20,2 | 20,2 | 100,00 |  |
| 52 | Мероприятие 3.3. Подготовка проектов межевания земельных участков и проведению кадастровых работ на условиях софинансирования из федерального бюджета | 55,8 | 55,8 | 100,00 |  |
| 53 | областной бюджет | 55,7 | 55,7 | 100,00 |  |
| 54 | местный бюджет | 0,1 | 0,1 | 100,00 |  |
| 55 | Подпрограмма 5. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Усть-Ницинском сельском поселении | 18 853,4 | 17 704,5 | 93,91 |  |
| 56 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В УСТЬ-НИЦИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 18 853,4 | 17 704,5 | 93,91 |  |
| 57 | областной бюджет | 5 350,1 | 5 350,1 | 100,00 |  |
| 58 | местный бюджет | 13 503,3 | 12 354,4 | 91,49 |  |
| 59 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 506,4 | 506,0 | 99,92 |  |
| 60 | местный бюджет | 506,4 | 506,0 | 99,92 |  |
| 61 | Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе: | 506,4 | 506,0 | 99,92 |  |
| 62 | Мероприятие 5.7. Содержание Муниципального казенного учреждения "Управление благоустройства Усть-Ницинского сельского поселения" | 506,4 | 506,0 | 99,92 |  |
| 63 | местный бюджет | 506,4 | 506,0 | 99,92 |  |
| 64 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 18 347,0 | 17 198,5 | 93,74 |  |
| 65 | областной бюджет | 5 350,1 | 5 350,1 | 100,00 |  |
| 66 | местный бюджет | 12 996,9 | 11 848,4 | 91,16 |  |
| 67 | Мероприятие 5.3. Мероприятия по обязательным платежам и (или) взносам на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в доле муниципального имущества | 18,4 | 18,4 | 100,00 |  |
| 68 | местный бюджет | 18,4 | 18,4 | 100,00 |  |
| 69 | Мероприятие 5.4. Мероприятия по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, снабжение населения топливом | 6 269,1 | 6 269,1 | 100,00 |  |
| 70 | областной бюджет | 5 350,1 | 5 350,1 | 100,00 |  |
| 71 | местный бюджет | 919,0 | 919,0 | 100,00 |  |
| 72 | Мероприятие 5.5. Мероприятия по благоустройству населенных пунктов сельского поселения | 4 471,6 | 4 471,6 | 100,00 |  |
| 73 | местный бюджет | 4 471,6 | 4 471,6 | 100,00 |  |
| 74 | Мероприятие 5.7. Содержание Муниципального казенного учреждения "Управление благоустройства Усть-Ницинского сельского поселения" | 3 174,7 | 2 026,2 | 63,82 |  |
| 75 | местный бюджет | 3 174,7 | 2 026,2 | 63,82 |  |
| 76 | Мероприятие 5.8. Осуществление части полномочий по решению вопроса местного значения Слободо-Туринского муниципального района "участие в организации деятельности по накоплению (в том числе по раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального района" | 1 471,2 | 1 471,2 | 100,00 |  |
| 77 | местный бюджет | 1 471,2 | 1 471,2 | 100,00 |  |
| 78 | Мероприятие 5.10. Участие в организации деятельности по ликвидации несанкционированных, стихийных свалок на территории Усть-Ницинского сельского поселения | 460,0 | 460,0 | 100,00 |  |
| 79 | местный бюджет | 460,0 | 460,0 | 100,00 |  |
| 80 | Мероприятие 5.11. Участие в организации деятельности по ликвидации мест накопления твердых коммунальных отходов на территории Усть-Ницинского сельского поселения | 2 482,0 | 2 482,0 | 100,00 |  |
| 81 | местный бюджет | 2 482,0 | 2 482,0 | 100,00 |  |
| 82 | Подпрограмма 6. Развитие культуры Усть-Ницинского сельского поселения | 32 409,8 | 32 409,8 | 100,00 |  |
| 83 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ УСТЬ-НИЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 32 409,8 | 32 409,8 | 100,00 |  |
| 84 | областной бюджет | 1 448,9 | 1 448,9 | 100,00 |  |
| 85 | местный бюджет | 30 960,9 | 30 960,9 | 100,00 |  |
| 86 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 32 409,8 | 32 409,8 | 100,00 |  |
| 87 | областной бюджет | 1 448,9 | 1 448,9 | 100,00 |  |
| 88 | местный бюджет | 30 960,9 | 30 960,9 | 100,00 |  |
| 89 | Мероприятие 6.1. Субсидии на обеспечение муниципального задания в сфере деятельности культуры | 25 384,7 | 25 384,7 | 100,00 |  |
| 90 | местный бюджет | 25 384,7 | 25 384,7 | 100,00 |  |
| 91 | Мероприятие 6.2. Субсидии на обеспечение муниципального задания в сфере библиотечной деятельности | 5 523,0 | 5 523,0 | 100,00 |  |
| 92 | местный бюджет | 5 523,0 | 5 523,0 | 100,00 |  |
| 93 | Мероприятие 6.4. Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов на условиях софинансирования из федерального бюджета | 120,0 | 120,0 | 100,00 |  |
| 94 | областной бюджет | 70,9 | 70,9 | 100,00 |  |
| 95 | местный бюджет | 49,1 | 49,1 | 100,00 |  |
| 96 | Мероприятие 6.5. Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры с учетом установленных указов Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данной категории работников | 1 382,1 | 1 382,1 | 100,00 |  |
| 97 | областной бюджет | 1 378,0 | 1 378,0 | 100,00 |  |
| 98 | местный бюджет | 4,1 | 4,1 | 100,00 |  |
| 99 | Подпрограмма 7. Социальная политика в Усть-Ницинском сельском поселении | 11,0 | 11,0 | 100,00 |  |
| 100 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В УСТЬ-НИЦИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 11,0 | 11,0 | 100,00 |  |
| 101 | местный бюджет | 11,0 | 11,0 | 100,00 |  |
| 102 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 11,0 | 11,0 | 100,00 |  |
| 103 | местный бюджет | 11,0 | 11,0 | 100,00 |  |
| 104 | Мероприятие 7.1. Мероприятия в области социальной политики | 11,0 | 11,0 | 100,00 |  |
| 105 | местный бюджет | 11,0 | 11,0 | 100,00 |  |
| 106 | Подпрограмма 8. Развитие физической культуры и спорта на территории Усть-Ницинского сельского поселении | 514,6 | 514,6 | 100,00 |  |
| 107 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-НИЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 514,6 | 514,6 | 100,00 |  |
| 108 | местный бюджет | 514,6 | 514,6 | 100,00 |  |
| 109 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 368,1 | 368,1 | 100,00 |  |
| 110 | местный бюджет | 368,1 | 368,1 | 100,00 |  |
| 111 | Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе: | 368,1 | 368,1 | 100,00 |  |
| 112 | Мероприятие 8.1. Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | 368,1 | 368,1 | 100,00 |  |
| 113 | местный бюджет | 368,1 | 368,1 | 100,00 |  |
| 114 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 146,5 | 146,5 | 100,00 |  |
| 115 | местный бюджет | 146,5 | 146,5 | 100,00 |  |
| 116 | Мероприятие 8.1. Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | 132,5 | 132,5 | 100,00 |  |
| 117 | местный бюджет | 132,5 | 132,5 | 100,00 |  |
| 118 | Мероприятие 8.2. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | 14,0 | 14,0 | 100,00 |  |
| 119 | местный бюджет | 14,0 | 14,0 | 100,00 |  |
| 120 | Подпрограмма 9. Общегосударственные вопросы Усть-Ницинского сельского поселения | 11 019,6 | 11 019,6 | 100,00 |  |
| 121 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ УСТЬ-НИЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 11 019,6 | 11 019,6 | 100,00 |  |
| 122 | областной бюджет | 0,2 | 0,2 | 100,00 |  |
| 123 | местный бюджет | 11 019,4 | 11 019,4 | 100,00 |  |
| 124 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 141,5 | 141,5 | 100,00 |  |
| 125 | местный бюджет | 141,5 | 141,5 | 100,00 |  |
| 126 | Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе: | 141,5 | 141,5 | 100,00 |  |
| 127 | Мероприятие 9.2. Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления (центральный аппарат) | 129,1 | 129,1 | 100,00 |  |
| 128 | местный бюджет | 129,1 | 129,1 | 100,00 |  |
| 129 | Мероприятие 9.8. Формирование и содержание архивных фондов | 12,4 | 12,4 | 100,00 |  |
| 130 | местный бюджет | 12,4 | 12,4 | 100,00 |  |
| 131 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 10 878,1 | 10 878,1 | 100,00 |  |
| 132 | областной бюджет | 0,2 | 0,2 | 100,00 |  |
| 133 | местный бюджет | 10 877,9 | 10 877,9 | 100,00 |  |
| 134 | Мероприятие 9.1. Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) | 7 748,1 | 7 748,1 | 100,00 |  |
| 135 | местный бюджет | 7 748,1 | 7 748,1 | 100,00 |  |
| 136 | Мероприятие 9.2. Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления (центральный аппарат) | 1 530,9 | 1 530,9 | 100,00 |  |
| 137 | местный бюджет | 1 530,9 | 1 530,9 | 100,00 |  |
| 138 | Мероприятие 9.3. Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих (центральный аппарат) | 6,0 | 6,0 | 100,00 |  |
| 139 | местный бюджет | 6,0 | 6,0 | 100,00 |  |
| 140 | Мероприятие 9.4. Осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области | 0,2 | 0,2 | 100,00 |  |
| 141 | областной бюджет | 0,2 | 0,2 | 100,00 |  |
| 142 | Мероприятие 9.5. Оказание услуг (выполнение работ) по опубликованию нормативных правовых актов | 44,0 | 44,0 | 100,00 |  |
| 143 | местный бюджет | 44,0 | 44,0 | 100,00 |  |
| 144 | Мероприятие 9.6. Уплата членских взносов в ассоциацию "Совет муниципальных образований Свердловской области" | 4,5 | 4,5 | 100,00 |  |
| 145 | местный бюджет | 4,5 | 4,5 | 100,00 |  |
| 146 | Мероприятие 9.7. Исполнение судебных актов по искам к Усть-Ницинскому сельскому поселению о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействий) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов | 104,5 | 104,5 | 100,00 |  |
| 147 | местный бюджет | 104,5 | 104,5 | 100,00 |  |
| 148 | Мероприятие 9.8. Формирование и содержание архивных фондов | 13,6 | 13,6 | 100,00 |  |
| 149 | местный бюджет | 13,6 | 13,6 | 100,00 |  |
| 150 | Мероприятие 9.9. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих Усть-Ницинского сельского поселения | 1 239,0 | 1 239,0 | 100,00 |  |
| 151 | местный бюджет | 1 239,0 | 1 239,0 | 100,00 |  |
| 152 | Мероприятие 9.10. Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования | 175,5 | 175,5 | 100,00 |  |
| 153 | местный бюджет | 175,5 | 175,5 | 100,00 |  |
| 154 | Мероприятие 9.11. Создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов | 11,8 | 11,8 | 100,00 |  |
| 155 | местный бюджет | 11,8 | 11,8 | 100,00 |  |